附件

2020年中国（广西）知识产权

维权援助重点工作推进方案

为进一步加强广西知识产权维权援助力度，围绕国家知识产权局及自治区市场监管局系列决策部署，对标先进地区经验做法，结合知识产权维权援助中心的主要职责，制定2020年中国（广西）知识产权维权援助重点工作推进方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面实施知识产权战略，全面贯彻落实中办、国办《关于强化知识产权保护意见》，围绕知识产权严保护指导思想，坚持严格保护、统筹协调、重点突破、同等保护，深入落实广西“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，构建“南向、北联、东融、西合”开放新格局，全面提升我区知识产权维权援助服务综合实力，加快形成面向东盟、服务“一带一路”建设的知识产权保护平台，为支撑知识产权事业发展提供有力保障。

（二）工作目标

完成广西知识产权维权援助体系重建，充分发挥专利维权援助服务社会公众的作用。知识产权维权援助能力水平明显提高，配合开展专利行政执法工作效率显著提升，各类知识产权得到充分援助。

二、重点推进工作及人员时间进度安排

（一）构建完善的知识产权维权援助体系

指导设区市做好知识产权维权援助分中心重建工作。推动广西自贸区南宁、崇左、钦州三大片区根据产业实际情况，选择在园区、行业协会等设立知识产权维权援助工作站，探索推动建立集维权、仲裁、调解为一体的非诉机构。出台《2020年广西知识产权维权援助中心及分中心重点推进工作计划》，修订《广西知识产权维权援助工作规范》，编制《广西知识产权维权援助与举报投诉操作指引》，指导分中心制定相关“上墙”制度。

（二）开展知识产权维权援助及举报投诉工作

及时开展知识产权侵权、违法案件的接收、转送、移交工作。受理知识产权维权援助申请，组织专家做好维权援助咨询工作，为专利权人和行政机关执法办案提供咨询意见。与电商平台建立沟通协作机制，处理电子商务领域专利维权事务。加强展会知识产权审查和监管，提高驻会知识产权保护成效。积极配合“12315”热线工作开展，及时处理热线转交案件。配合各设区市市场监管局开展专利行政执法现场勘验工作。

- 加强知识产权维权援助人才队伍建设

建设一支数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍。通过举办知识产权维权援助案件学习研讨会、全区知识产权维权援助能力提升培训班等方式，进一步加强知识产权维权援助人才培育。吸纳在知识产权或相关技术领域具有一定影响力的专家团队，加强与高校、科研院所交流合作，更新完善广西知识产权维权援助专家库、知识产权维权援助志愿者团队。

（四）全面深入企业开展知识产权维权援助服务

积极配合在全区开展的企业知识产权保护直通车服务相关工作，继续深入企业开展知识产权维权援助工作，为企业提供知识产权法律咨询和培训等相关服务。根据企业需求，充分利用数据分析手段，为企业提供知识产权预警分析服务。搜集知识产权保护真实案例，进行分析研究，面向企业公开发布知识产权风险预警研究报告。

（五）营造良好知识产权保护氛围

以中国-东盟博览会、广西发明创造成果展览交易会等大型展会为契机，大力宣传知识产权保护，通过微信、网站及时更新宣传重点区域、重点园区知识产权保护建设动态、成效和亮点，营造良好的知识产权保护氛围。

三、保障措施

（一）加强组织指导

设区市各知识产权维权援助分中心、工作站业务主管单位，抓好知识产权维权援助工作组织落实，及时与市场监督管理部门沟通交流，形成合力，促进知识产权维权援助工作发展。要组织调配力量，明确任务分工，落实工作责任，确保知识产权维权援助各项重点工作全面完成。

- 保障工作经费

按照年度工作总体安排，自治区本级要确保知识产权维权援助工作案件、培训等经费投入。各分中心业务主管单位要积极安排经费，用于支持知识产权维权援助工作的开展。

（三）强化考核评价

落实考核评价制度。按照年度工作计划执行程度开展考评工作，实事求是、客观公正地对知识产权维权援助工作者和单位进行考核，评判考核等次。规范开展评优评先表彰活动，对在知识产权维权援助工作中作出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励。坚持鼓励先进、鞭策后进的原则，树典型立模范，带动全区维权援助体系学习先进工作经验方式做法。

附件：1.2020年广西知识产权维权援助中心及分中心重

点推进工作计划表

2.广西知识产权维权援助分中心

3.广西知识产权维权援助工作站

附件1

| 2020年广西知识产权维权援助中心及分中心重点推进工作计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类别 | 重点工作 | 具体工作内容 | 数量指标 | 时间安排 | 责任单位 |
| 1 | 构建完善的知识产权维权援助体系 | 指导设区市做好知识产权维权援助分中心重建工作 | 联系南宁、钦州、北海、梧州、贺州五市市场监督管理主管部门，沟通推进维权援助分中心重新挂牌工作，落实人员场地。 | 五个设区市维权援助分中心重新挂牌 | 12月底前完成 | 区中心 |
| 2 |  | 推动在广西自贸区设立知识产权维权援助工作站 | 联系南宁、钦州、崇左三市知识产权主管部门，指导三市知识产权维权援助分中心在自贸区片区设立知识产权援助工作站。 | 自贸区三个片区共设立3个工作站 | 12月底前完成 | 区中心，南宁、崇左分中心 |
| 3 |  | 探索广西自贸区推动集维权、仲裁、调解为一体的非诉机构设立。 | 积极探索广西自贸区非诉纠纷解决机制，回应自贸区市场主体对权利救济便利化和解决纠纷渠道多元化的需求，推动集维权、仲裁、调解为一体的非诉机构在自贸区的设立。 | 探索在自贸区设立非诉一站式机构 | 12月底前完成 | 区中心，南宁、崇左分中心 |
| 4 |  | 出台广西知识产权维权援助相关规范性文件 | 出台《2020年广西知识产权维权援助中心及分中心重点推进工作计划》、修订《广西知识产权维权援助工作规范》、编制《广西知识产权维权援助与举报投诉操作指引》 | 所列的三份规范性文件 | 《重点推进工作计划》3月底前完成，《工作规范》7月底前完成，《操作指引》8月底前完成 | 区中心 |
| 5 |  | 分中心出台管理办法 | 各分中心参照区中心规章制度，依据各地实际情况，出台分中心相关规章制度，并上墙展示。 | 知识产权维权分中心相关规章制度 | 6月底前完成 | 各分中心 |
| 6 | 维权援助与举报投诉业务工作 | 办理维权援助申请 | 根据当事人的申请，为当事人出具由维权援助中心/分中心签章的维权援助咨询意见书。 | 区中心完成10份意见书；各分中心需完成2份意见书。 | 12月底前完成 | 区中心，各分中心 |
| 7 |  | 办理举报投诉案件 | 接收举报投诉后，并转交相应的市场监管局（知识产权局），由对方立案。受理手续、移交函、签收回执等相关文书齐备。 | 区中心受理10起；各分中心需受理2起并完成移交手续。 | 12月底前完成 | 区中心，各分中心 |
| 8 |  | 处理电子商务领域专利维权 | 在浙江电商合作协议框架下接收电商案件，24小时内完成处理并将相关咨询判定意见书反馈给指定联系人。分中心案件由区中心指派。 | 全区共计完成200件电商案件 | 12月底前完成 | 区中心，各分中心 |
| 9 |  | 入驻展会接收举报投诉维权服务 | 积极参与大型展会或主动联系当地展会入驻。如果接收展会举报投诉后，转交相应市场监管局（知识产权局），由对方立案。受理手续、移交函、签收回执等相关文书齐备。 | 各分中心、工作站需入驻展会2次。 | 各分中心4月前上报入驻展会计划表，12月中旬前完成 | 区中心，各分中心，广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 10 |  | 配合12315热线工作 | 积极配合“12315”热线工作开展，及时处理热线转交案件。 | 按实际情况，配合开展工作 | 12月底前完成 | 区中心、各分中心 |
| 11 |  | 配合专利行政执法 | 配合各设区市市场监管局开展专利行政执法现场勘验工作。 | 按实际情况，配合开展工作 | 12月底前完成 | 区中心、各分中心 |
| 12 |  | 配合做好“直通车”服务工作 | 积极做好自治区市场监管局在全区开展的企业知识产权保护直通车服务相关工作。 | 按实际情况，配合开展工作 | 12月底前完成 | 区中心、各分中心 |
| 13 | 维权援助入企服务 | 开展企业维权服务 | 指导分中心、工作站根据企业需求，主动或应邀深入企业，提供维权援助维权援助服务，提高企业知识产权保护意识和运作能力。 | 各分中心、工作站需完成入企服务3次 | 5月前上报计划服务企业名单表，12月前完成入企服务 | 各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 14 |  | 开展企业知识产权预警分析服务 | 引导企业对知识产权政策、制度或战略变化的调整进行及时跟踪，剖析竞争对手状况，把握企业研发和产业发展的方向，编制《广西知识产权维权援助中心风险预警告知书》 | 区中心编制《广西知识产权维权援助中心风险预警告知书》 | 12月底前完成 | 区中心 |
| 15 |  | 汇总形成服务案例 | 分中心、工作站为企业开展服务过程中汇总形成典型服务案例，提交广西中心。 | 各分中心需完成1份服务案例 | 11月前完成 | 各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 16 | 维权援助人才体系建设 | 制定维权援助队伍培训计划 | 从现阶段全区维权队实际情况出发，制定培训计划，建立知识产权维权援助课程清单。 | 完成培训课程清单 | 3月底前完成 | 区中心 |
| 17 |  | 举办维权援助能力提升培训班 | 举办2020年知识产权维权援助能力提升培训班，提高我区知识产权维权从业人员知识产权维权意识和能力。 | 举办培训班 | 6-7月期间完成 | 区中心 |
| 18 |  | 组织知识产权维权援助专题培训 | 分中心、工作站组织开展维权援助专题培训。 | 各分中心、工作站根据工作实际开展 | 12月前完成培训 | 各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 19 |  | 组织维权案件研讨 | 选取各类知识产权典型案例，组织专家及维权从业人员召开维权案件研讨会，研讨并提出与专利侵权判定相关的咨询意见。 | 区中心每月召开3-4次研讨会；各分中心每月1次；工作站根据工作实际安排案件研讨会。 | 12月前完成 | 各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 20 |  | 完善维权援助专家库 | 区中心牵头组织广西知识产权维权援助专家库，施行动态管理，各分中心、工作站配合开展专家库的推荐工作。 | 构建专家库名单 | 9月底前完成 | 区中心，各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 21 |  | 建立维权志愿者队伍 | 区中心组织成立知识产权维权援助志愿者团队，开展相关主题宣传活动。各分中心根据实际工作需求组建当地志愿者团队。 | 知识产权维权援助志愿者团队 | 6月前完成 | 区中心、各分中心 |
| 22 | 维权援助宣传工作 | 知识产权维权援助主题宣传活动 | 通过网络、开通微信（微博）公众号、报纸、张贴海报、印制并发放宣传手册等多种方式开展知识产权维权援助主题宣传活动。 | 各分中心需开展主题宣传活动1次；工作站视工作实际需求开展。 | 12月中旬前完成宣传活动。 | 区中心、各分中心，广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |
| 23 |  | 发布维权动态稿件 | 在网络、微信（微博）公众号等渠道发布维权动态稿件 | 各分中心需发布动态稿件3篇（每季度至少报送一篇，全年不少于3篇）。工作站需发布动态稿件2篇。 | 12月底前完成 | 区中心、各分中心广西化工院、广西知识产权交易中心、广西电力协会工作总站 |

附件2

广西知识产权维权援助分中心

| 序号 | 广西知识产权维权援助分中心名称 | 所在地区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国（广西）知识产权维权援助南宁分中心 | 南宁市 |
| 2 | 中国（广西）知识产权维权援助柳州分中心 | 柳州市 |
| 3 | 中国（广西）知识产权维权援助桂林分中心 | 桂林市 |
| 4 | 中国（广西）知识产权维权援助梧州分中心 | 梧州市 |
| 5 | 中国（广西）知识产权维权援助北海分中心 | 北海市 |
| 6 | 中国（广西）知识产权维权援助防城港分中心 | 防城港市 |
| 7 | 中国（广西）知识产权维权援助钦州分中心 | 钦州市 |
| 8 | 中国（广西）知识产权维权援助贵港分中心 | 贵港市 |
| 9 | 中国（广西）知识产权维权援助玉林分中心 | 玉林市 |
| 10 | 中国（广西）知识产权维权援助百色分中心 | 百色市 |
| 11 | 中国（广西）知识产权维权援助贺州分中心 | 贺州市 |
| 12 | 中国（广西）知识产权维权援助河池分中心 | 河池市 |
| 13 | 中国（广西）知识产权维权援助来宾分中心 | 来宾市 |
| 14 | 中国（广西）知识产权维权援助崇左分中心 | 崇左市 |

附件3

广西知识产权维权援助工作站

广西电力协会知识产权维权援助工作总站

广西化工院知识产权维权援助工作站

广西知识产权交易中心知识产权维权援助工作站